Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в в ГКОУ «Прогимназия № 34»

Задачи:

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в в ГКОУ «Прогимназия № 34»

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения  ГКОУ «Прогимназия № 34»

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

№ Наименование мероприятия Ответственные Срок реализации 2014 г. 2015 г. 2016 г. 1. Нормативное обеспечение 1. Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС дошкольного образования. Директор Зам. директора Сентябрь 2. Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. Директор Зам. директора воспитатель По мере поступления материалов По мере поступления материалов По мере поступления материалов 3. Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ. Директор + 4. Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО. Директор Зам. директора воспитатель В течение года В течение года В течение года 5. Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литер пособиями, пособиями образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. Заведующий Старший воспитатель 1 квартал 6. Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОСдошкольного образования. Старший воспитатель + + 7. Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Заведующий + + 8. Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. Заведующий Старший воспитатель + 9. Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО. Творческая группа + 2. Организационное обеспечение 1. Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО. Заведующий Старший воспитатель Сентябрь 2. Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО. Старший воспитатель + + + 3. Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО. Заведующий Старший воспитатель + + 4. Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования. Заведующий Старший воспитатель По мере поступления материалов По мере поступления материалов По мере поступления материалов 5. Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами,регулирующими введение ФГОС ДО. Заведующий Старший воспитатель По мере поступления нормативно-правовых документов + + + 6. Рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на административных совещаниях при заведующем, планерках, семинарах и др. Заведующий Старший воспитатель Рабочая группа не менее 2 не менее 3 не менее 3 7. Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО». Старший воспитатель Рабочая группа 2 полугодие В течение года В течение года 8. Участие педагогов в городских и областных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования». Старший воспитатель + + + 9. Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. Старший воспитатель + + + 10. Организацияизучения опыта внедрения ФГОСДО в других регионах. Старший воспитатель + + +

| 5. | Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. | Директор Зам. директора воспитатель |  | 1 квартал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. | Зам. директора | + | + |  |
| 7. | Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | Директор |  | + | + |
| 8. | Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | Директор Зам. директора |  | + |  |
| 9. | Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО. | Творческая группа |  | + |  |
| 2.Организационное обеспечение |
| 1. | Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО. | Директор Зам. директора | Сентябрь |  |  |
| 2. | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО. | Зам. директора | + | + | + |
| 3. | Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО. | Директор Зам. директора | + | + |  |
| 4. | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования. | Директор Зам. директора | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов |
| 5. | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО. | Директор Зам. директора | По мере поступления нормативно-правовых документов |
|  |  |  | + | + | + |
| 6. | Рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на административных совещаниях при заведующем, планерках, семинарах и др. | Директор Зам. директора Рабочая группа | не менее 2 | не менее 3 | не менее 3 |
| 7. | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО». | Зам. директора Рабочая группа | 2 полугодие | В течение года | В течение года |
| 8. | Участие педагогов в городских и областных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования». | Зам. директора | + | + | + |
| 9. | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. | Зам. директора | + | + | + |
| 10. | Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах. | Зам. директора | + | + | + |
| 3.Кадровое обеспечение |
| 1. | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников и младших воспитателей в связи с введением ФГОС дошкольного образования. | Директор Зам. директора | Октябрь |  |  |
| 2. | Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов и младших воспитателей по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования». | Директор Зам. директора | + | + | + |
| 3. | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения. | Зам. директора | + | + | + |
| 4. | Корректировка годового плана работы учреждения с учетом введения ФГОС ДО. | Зам. директора | Ноябрь-декабрь | Январь |  |
| 5. | Разработка (корректировка) плана научно-методической работы с ориентацией на проблемы внедрения ФГОС ДО, | Зам. директора | + |  |  |
| 6. | Составление прогноза обеспечения кадрами ДОУ на 2014 год и на перспективу. | Директор Зам. директора | + |  |  |

4.Научно-методическое обеспечение

| 1. | Проведение педагогического совета «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с проектом ФГОС ДО). | Директор Зам. директора | Август |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО). | Зам. директора |  | + |  |
| 3. | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности. | Зам. директора Рабочая группа | + | + | + |
| 4. | Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО» | Зам. директора | + |  |  |
| 5. | Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО. | Зам. директора | + | + | + |
| 6. | Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе и периодических изданиях. | Зам. директора Рабочая группа | + | + | + |
| 7. | Обобщение опыта реализации ФГОС ДО педагогическим коллективом учреждения. | Зам. директора |  | + | + |
| 8. | Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший годна педагогическом совете | Зам. директора |  | + | + |
| 9. | Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования | Руководитель рабочей группы |  | Май | Май |

5. Информационное обеспечение

| 1. | Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования | Зам. директора | В течение года | В течение года | В течение года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | Зам. директора Педагоги ДОУ | + | + | + |
| 3. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО. | Рабочая группа | Май-сентябрь | Май-сентябрь | Май-сентябрь |

6. Финансово-экономическое обеспечение

| 1. | Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО. | Директор | + |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников учреждения. | Директор | + | + | + |
| 3. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Директор |  | + | + |

7. Материально-техническое обеспечение

| 1. | Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО. | Директор Зам. директора | + |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования | Зам. директора | + |  |  |
| 3. | Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО. | Директор Зам. директора |  | + | + |
| .4 | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО. | Директор |  | + | + |